# Úvod do projektového řízení

Projekt je časově omezená pracovní činnost, jejímž cílem je vytvoření jedinečného produktu, služby, nebo dosažení jiného výsledku

Součástí základního rámce řízení projektu jsou:

- Účastníci projektu

- Oblasti poznatků pro řízení projektu

- Nástroje a techniky pro řízení projektů

## Devět oblastí poznatků pro řízení projektů

- integrace projektu

- rozsahu projektu

- času

- nákladů

- kvality

- lidských zdrojů

- komunikací

- rizik

- obstarávání

# Řízení projektů v kontextu IT

## Systémový přístup

- Systémová filozofie – o světe přemýšlíme jak o systému, kde reagují mezi sebou jeho části

- Systémová analýza – metoda řešení problému, definujeme rozsah systému, identifikujeme komponenty, jejich problémy

- Řízení systému – řešení obchodních, technologických a organizačních problémů v systému

## Model tří sfér řízení systémů

- Obchodní – kolik peněz

- Organizační – koho se to dotkne, kdo to bude dělat

- Technologické – jaké technologie

## Rámce organizace

- Strukturální – organizační diagram

  - Funkční

  - Maticová

  - Projektová

- Rámec lidských zdrojů – harmonie mezi organizací a zaměstnanci

- Politický rámec – boj o moc v organizaci, skupiny

- Symbolický rámec – symboly a jejich význam v organizaci (např. oblečení, styl vedení porad,…)

## Fáze životního cyklu projektu

- Koncept – manažerský plán, předběžný odhad nákladů, WBS 2

- Vývoj – plán projektu, rozpočtový odhad nákladů, WBS 3¨

- Implementace – konečné verze pracovních balíčků, definitivní odhad nákladů, zprávy o práci

- Ukončení – hotové dílo, ponaučení, přijetí projektu zákazníkem

## Fáze životního cyklu produktů

- Vodopád

- Spirála

- Inkrementální (přírůstkový) model

- Prototypování

- RAD – neustále se vyvíjející prototyp

- XP

- Scrum

# Procesní skupiny v řízení projektů

Proces = posloupnost akcí, které směřují k určitému výsledku.

Procesní skupiny v řízení = jednotlivé aktivity (činnosti) v projektu

- Zahájení – definice projektu, definice projektu

- Plánování – plán projektu, WBS, odhad nákladů, zdroje…

- Provedení – zformování projektového týmu, vedení týmu, výběr dodavatelů,…

- Sledování a kontrola – sledování postupu,

- Ukončení – formální přijetí projektu (archivace projektové dokumentace, ukončení smluv, poučení z projektu)

# Řízení integrace projektu

= koordinace všech ostatních oblastí poznatků řízení projetu během jeho životního cyklu

## Procesy řízení integrace projektu

- Vytvoření charty projektu – formální potvrzení vzniku projektu

- Předběžný rozsah projektu – rámcový seznam požadavků, předběžné stanovení rozsahu, prevence proti „nafukování“

- Vytvoření plánu řízení projektu – veškeré plánování, dokument plán řízení projektu, kdo, co, jak řídí, jak je projekt organizován

- Směrování a řízení výkonu projektu – samotné vykonání plánu řízení projektu

- Sledování a kontrola projektu – monitorování prací, kontrola, zda jsou naplňovány cíle projektu

- Provádění integrovaného řízení změn – koordinace změn, schválení/zamítnutí změn

- Ukončení projektu – formální uzavření

## Strategické plánování

- SWOT analýza

- NPV

- ROI

- Vážené score

# Řízení rozsahu projektu

Rozsah projektu = veškeré práce, zapojené do vytvoření produktů

## Procesy řízení rozsahu projektu

- Plánování rozsahu – činnosti projektového týmu, jak bude vytvořena WBS,…

- Definice rozsahu – stanovení rozsahu

- WBS – rozdělení částí na detaily

- Ověření (verifikace rozsahu) – formální přijetí rozsahu projektu

- Kontrola rozsahu – kontrola změn v rozsahu projektu

## Možné přístupy k vytvoření WBS

- Vytvoření podle zásad – podle návodů a pravidel v organizaci

- Postup podle analogie – vytvoření  WBS na základě WBS u podobného projektu

- Shora dolů – postupná dekompozice na menší části

- Zdola nahoru – od detailů k celkům

- Mapy myšlení

Směrný rozsah projektu (scope baseline) = WBS + WBS dictionary

# Řízení času v projektu

## Procesy řízení času v projektu

- Definice aktivit – aktivita z WBS

- Řazení aktivit – vztahy mezi aktivitami (síťový graf)

- Odhad zdrojů na aktivity – požadavky na zdroje, rozdělení zdrojů

- Odhad trvání aktivit – odhady dob trvání aktivit

- Vývoj časového plánu – analýza posloupnosti aktivita odhad dob trvání

- Řízení časového plánu – kontrola řízení změn v časovém plánu

## Závislosti aktivit

### Důvody pro vytvoření závislostí

- Povinné - ze samotné podstaty provádění prací v projektu (co dřív)

- Volné – definovány projektovým týmem, např. podle zažitých postupů

- Externí – vztah vlastních aktivit a aktivit mimo projekt (závislost na dodavatelích)

### Typy závislostí

- Dokončení-zahájení – nejprve nutné dokončit aktivitu „z“ a pak hahájit „do“

- Zahájení- zahájení – nejprve nutné zahájit aktivitu „z“ a pak zahájit „do“

- Dokončení-dokončení – nejprve nutné dokončit aktivitu „z“ a pak dokončit „do“

- Zahájení-dokončení – nejprve nutné zahájit aktivitu „z“ a pak dokončit „do“

## Odhady doby trvání aktivit

- Tříbodový odhad

# Řízení nákladů na projekt

= veškeré procesy, které zajistí, že projekt bude dokončen v rámci schváleného rozpočtu.

## Procesy v řízení nákladů na projekt

- Odhad nákladů – přibližné náklady na zdroje

- Rozpočet nákladů – rozdělení odhadu nákladů na jednotlivé pracovní položky

- Řízení nákladů – řízení změn v rozpočtu projektu

## Typy odhadů nákladů

- Řádový (hrubý) – „nástřel“,

- Rozpočtový odhad – úkolem je alokace finančních prostředků v rámci organizace

- Konečný (definitivní) odhad – přesný odhad

## Techniky pro odhadování nákladů

- Odhad podle analogie (shora dolů) – vychází z nákladů na podobný, již dokončený projekt

- Zdola nahoru – z odhadu nákladu jednotlivých položek ve WBS

- Parametrické modelování – projekt má nějaké parametry (např. počet řádků zdrojového kódu – SLOC, COCOMO)

## Řízení vytvořené hodnoty (EVM)

- Plánovaná hodnota (planned cost, PV) – schválený odhad

- Skutečné náklady (actual cost, AC) – součet přímých a nepřímých nákladů, vynaložených na dokončení prací v rámci dané aktivity za určitý čas

- Vytvořená hodnota (earned value, EV) – rozpočtové náklady na provedenou práci

- Míra efektivity (rate od performance, RP) – poměr skutečně dokončené práce k procentnímu podílu plánované práce

- Odchylka nákladů (cost variance, CV) – vytvořená hodnota – skutečné náklady

- Odchylka časového plánu schedule variance, SV) – vytvořená hodnota minus plánovaná hodnota

- Index efektivity nákladů (cost performance index, CPI) – poměr vytvořené hodnotyke skutečným nákladům

- Index efektivity časového plánu (schedule performance index, SPI) – poměr vytvořené hodnoty k plánované hodnotě

### Vzorce pro výpočet vytvořené hodnoty

- Vytvořená hodnota (EV) =PV k aktuálnímu datu x RP

- Odchylka nákladů (CV) = EV-AC

- Odchylka časového plánu (SV) = EV-PV

- Index efektivity nákladů (CPI)=EV/AC

- Index efektivity časového plánu (SPI) = EV/PV

- Odhad nákladů na dokončení (EAC)  = BAC/CPI

- Odhad času na dokončení = Původn odhad času / SPI

# Řízení kvality projektů

=zajištění, že projekt uspokojí potřeby, kvůli kterým bylo zahájeno jeho řešení.

Kvalita = souhrn charakteristických vlastností entity, které souvisí s její schopností uspokojit stanovené nebo odvozené potřeby.

Shoda s požadavky = stav, ve kterém projektové procesy a produkty odpovídají písemným specifikacím

## Procesy řízení kvality

- Plánování kvality – vymezení norem a standardů kvality týkající se projektu a způsob jejich naplnění

- Zajišťování kvality – pravidelné posuzování celkové efektivity projektu a kontrolování zda projekt uspokojí požadované normy

- Kontrola kvality – sledování konkrétních výsledků projektu, a ověření, zda projekt vyhovuje požadovaným normám.

## Nástroje pro kontrolu kvality

- Paretova analýza – 80% chyb je způsobeno 20% příčin

- Statistické vzorky – velikost vzorku závisí na tom, jak moc má být vzorek reprezentativní

- Six sigma – rozsáhlý systém pro dosahování a udržení obchodního úspěchu, cílem je dosáhnout 3,4 defektů v milionu, proces zdokonalování DMAIC

- Diagramy kontroly kvality – znázornění kontroly kvality v čase – pravidlo sedmého běhu

## Náklady na kvalitu

- Náklady na prevenci – náklady na plánování a výkon takových prací, které zajistí, že projekt bude bezchybný (nebo alespoň v rámci stanovených mezí)

- Náklady na hodnocení – náklady na hodnotící procesy (inspekce, testování, tvorba zpráv,…)

- Náklady na interní selhání – náklady související s rozpoznáním a opravou chyb před odevzdáním zákazníkovi

- Náklady na externí selhání – náklady související s veškerými chybami, které se nepodaří odhalit před odevzdáním zákazníkovi

- Náklady na měřící a zkušební zařízení – náklady na zařízení na prevenci chyb a hodnocení produktu

## CMM a CMMI

=definují model vyspělosti řízení procesů

- Prvotní – procesy zcela nahodilé, chaotické.

- Opakovatelná – zavedeny základní procesy řízení projektů, je možnost zopakovat dřívější úspěchy na základě použitých procesů.

- Definovaná – procesy dokumentovány a standardizovány.

- Řízená – shromažďování podrobných měřených údajů o procesech a kvalitě

- Optimalizovaná – organizace neustále zlepšuje procesy na základě zpětných vazeb, nové myšlenky a technologie

# Řízení lidských zdrojů

= co nejefektivnější využití osob zapojených do řešení projektu

## Procesy řízení lidských zdrojů

- Plánování lidských zdrojů – identifikace rolí, jejich povinností a nadřízenosti

- Sestavení projektového týmu – přiřazení úkolů zaměstnancům

- Rozvoj projektového týmu – rozvíjení dovedností celé skupiny i jednotlivců, hodnocení týmu

- Řízení projektového týmu – sledování výkonnosti jednotlivých členů, motivace, poskytování zpětné vazby

## Motivační teorie

### Maslowova hierarchie potřeb

- Seberealizace

- Úcta, uznání

- Sociální potřeby, láska

- Bezpečí

- Fyziologické potřeby

### Motivační hygiena

- Motivátory – faktury vedoucí k uspokojení práce

- Faktury hygieny – bez nich hrozí nespokojenost, ale samotná jejich existence k úspěchu nevede

### Teorie X a Y

## Vlivy na lidi

- Autorita

- Pověření

- Rozpočet

- Povýšení

- Peníze

- Tresty

- Pracovní výzva

- Odborné zkušenosti

- Přátelství

## Typy síly

Síla = silnější než vliv

- Nátlakové prostředky

- Síla postavení

- Síla odbornosti

- Síla odměny

- Síla osobnosti